|  |  |
| --- | --- |
| **REPORTE SEMANAL PROYECTO CAFÉ** | |
| Zoom para observar la planta    Plantas sobrantes | Zoom para observar la planta    Zoom para observar la planta |
| **Semana 17 a 21 /08/15**  - Organización de información términos de referencia a enviar.  - Medición de espacio de siembra entre plantas para la confirmación del informe técnico.- Medimos en tres partes de las 3 hectáreas, en la hectárea donde deberían tener 1,25 x 2 metros tienen ejemplo 1,30 x 2 metros, así son las medidas tomadas, no son del todo exactas, varia en pocos centímetros.  En las otras dos hectáreas donde deberían tener 2 x 2 metros, ejemplo tienen 2,05 x 2 metros, varían las mediciones por centímetros, no encontramos exactamente cerrado el número sino variaban en pocos centímetros.  - Washington se ausentó casi una semana por los días de seminario en Quito “2da. Cumbre Internacional de liderazgo”  - Visita al terreno recinto La Palmita para ubicar plantas de café como escenario distinto de crecimiento de plantas sobrantes | |
| **Integraron:**  - Ing. Washington Indacochea D.  - Ing. Angel Quisiguiña R.  - Ing. Christian Jacho | |
| **Programas utilizados:**  - XnConvert.- Para reducir el tamaño de las fotos  - HotShots 2.2.0.- Para ponerle efecto de lupa  - Gimp.- Para pegarle una imagen en forma de lupa (de www.openclipart.org)  - UbuntuStudio 14.04.- Sistema Operativo | |